## Hoja 1
Id | Título / Nombre | Descripción | Resultado actual | Resultado esperado | Pasos para reproducción | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Fecha de creación
000-001 | Validación incorrecta de edades | Las edades mayores a 13 años estan ingresando a dos condiciones del código, por lo que se realiza una incorrecta validación de los rangos etarios | Si se ingresa una edad mayor a 13 años el sistema devuelve dos respuestas: "Necesita autorización de un adulto" y "Bienvenido al cine" | - Si se ingresa una edad mayor a 13 años y menor a 18 años se debe mostrar el mensaje: "Necesita autorización de un adulto" - Si se ingresa una edad mayor o igual a 18 años se debe mostrar el mensaje: "Bienvenido al cine" | Se realizo una revisión formal de los flujos del código fuente brindado | Nuevo | Alta | Media | Melisa Gramajo | Desarrollo | 2022-02-04
000-002 | Información ambigua para aplicar descuentos | La información brindada acerca de los descuentos en el requerimiento c) es ambigua, no indica prioridades y no son acumulables | Si se implementa esta solución, se tendría en cuenta aleatoriamente algún descuento, ya que no son acumulables y no tienen una prioridad. Una persona podría estar incluida en varios tipos de descuentos | La solución tiene prioridades a la hora de elegir un descuento, si una misma persona entra en los diferentes grupos de descuentos | Se realizo una revisión formal de los requerimientos brindados | Nuevo | Alta | Alta | Melisa Gramajo | Analista Funcional | 2022-02-04
000-003 | Mensajes no definidos | No estan definidos los mensajes a mostrar en el requerimiento b) | Tanto el mensaje de Bievenida al sistema como los mensajes de error no se encuentran definidos. | los mensajes de Bienvenida y de error deben encontrarse definidos en el requerimiento. | Se realizo una revisión formal de los requerimientos brindados | Nuevo | Media | Media | Melisa Gramajo | Analista Funcional | 2022-02-05
000-004 | Información incompleta | No esta completa la información respecto al requerimiento d). Se indica que se enviará la factura según los requisitos de la ley, pero no indica que tipo de factura | El requerimiento esta incompleto, no se indica el tipo de factura a utilizar | El tipo de factura utilizado debe ser especificado en el requerimiento | Se realizo una revisión formal de los requerimientos brindados | Nuevo | Media | Media | Melisa Gramajo | Analista Funcional | 2022-02-05
000-005 | Información ambigua para la UI del sistema | La información brindada acerca de las pantallas en el requerimiento e) es ambigua, no indica detalles. Que sería " Suficientemente accesible?" | Si se implementa la solución el desarrollador haría lo que le parezca mejor según su criterio | El requerimiento se encuentra correctamente detallado o se posee un prototipo para la UI del sistema | Se realizo una revisión formal de los requerimientos brindados | Nuevo | Media | Media | Melisa Gramajo | Analista Funcional | 2022-02-05